浙江大学大学生素质训练项目(SQTP)

立项可行性报告和申请表

项目名称：	百卅风华，执卷入局——浙大校史数字剧本杀

所在院系：	求是学院云峰学园

立 项 人：	陈作轩

专    业：	工科试验班（电子信息）

联系电话：	19858129585

电子邮箱：	3260104209@zju.edu.cn

填表日期：	2026年10月25日

浙江大学大学生素质训练项目（SQTP）工作小组制表

2026年10月

填  写  说  明

- “项目名称”限30个汉字。

- 报告用A4纸正反页打印。

- 报告内汉字采用“仿宋_GB2312”、“仿宋”或“宋体”字体，数字或英文采用“Times New Roman”字体。定稿时尽量不调整表格原有格式，确保页面美观。

- SQTP项目申报主题包括学生发展、集体建设、校园生活等类别，具体详见通知附件1选题指南

- SQTP项目作为一个完整的专项素质和能力训练项目，其内容设计应包括三大模块：

- 相关能力与素质提升的理论知识模块；

- 促进学生自我体验的模拟训练模块；

- 实现学生理论知识内化的实践锻炼模块。

| 项目名称 |  | 百卅风华，执卷入局——浙大校史数字剧本杀 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 |  | 姓 名 | 陈作轩 |  |  | 所在院系 | 求是学院云峰学园 |  |
|  |  | 学 号 | 3260104209 |  |  | 联系方式 | 19858129585 |  |
| 项目主要 参与人员 |  | 姓 名 | 学 号 |  |  | 所在院系 | 联系方式 |  |
|  |  | 林晨航 | 3260104121 |  |  | 求是学院云峰学园 | 13967722340 |  |
|  |  | 杜虞煊 | 3260101097 |  |  | 求是学院云峰学园 | 17857995776 |  |
|  |  | 徐燮之 | 3260104780 |  |  | 求是学院云峰学园 | 19858109175 |  |
|  |  | 杨成之 | 3260104755 |  |  | 竺可桢学院 | 13588093033 |  |
|  |  | 李杰 | 3260104212 |  |  | 求是学院蓝田学园 | 18257779856 |  |
|  |  | 李晟浩 | 3260101084 |  |  | 求是学院云峰学园 | 13867198419 |  |
|  |  | 王恪问 | 3260100855 |  |  | 求是学院云峰学园 | 18069876182 |  |
|  |  | 吴辙远 | 3260104782 |  |  | 竺可桢学院 | 13362890211 |  |
|  |  | 刘宇涛 | 3260103541 |  |  | 求是学院云峰学园 | 19884561203 |  |
| 指导教师 |  | 姓 名 | 职称职务 |  |  | 所在单位 | 联系方式 |  |
|  |  | 李劭辉 | 百人计划研究员 |  |  | 信息与电子工程学院 | 18624368095 |  |
| 项目简介 |  | 本项目拟将浙江大学校史素材转化为剧本杀式互动内容，通过微信小程序呈现，让同学在角色代入、阅读线索和推理讨论中了解校史。前期初步观察到部分同学校史了解不多、主动了解动力不足，拟通过调研进一步验证。项目从官方校史资料、正式出版物等可核验来源筛选故事，结合问卷与纸面试玩确定内容。首版实现文字图片展示、角色与章节切换、答题反馈和进度保存，支持角色代入、线索阅读与推理讨论，形成可完整体验的剧本式互动流程。团队按资料与内容、开发、调研测试和统筹开展协作，优先使用现有设备、工具和学校问卷资源。项目按调研、开发、试用、评估推进，通过完成情况、卡关位置、反馈和前后知识测验评价体验及学习效果，如实说明样本与方法局限。预期形成可完整体验的小程序、测试记录、前后测数据、小程序演示与结题报告。 |  |  |  |  |  |  |
| 一、项目立项的目的和意义，当前的现状和发展趋势 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 实践目的：以校史故事为基础开发剧本杀式互动微信小程序，通过角色代入、线索阅读和推理讨论，激发同学主动了解校史的兴趣，引导同学理解浙江大学的发展历程及求是创新精神。 - 理论与实践意义：围绕调研、开发、试用和评估，学习提出可验证的问题、选择指标并用数据支持结论，拟提升工程实践、数据分析和学习效果评价能力。通过校史研读与剧本创作，深化对校史的认识，训练史料研读与考据、叙事与创意写作、用户洞察与同理心等能力，并在项目实施中培养闭环验证的工程思维。 - 背景与发展：学校已有丰富的校史资料和学习活动，但团队初步观察发现部分同学了解不多、动力不足，后续将通过调研进一步验证。项目拟根据同学感兴趣的剧本主题，借助AI辅助编程完成小程序开发，设计沉浸式校史互动体验，并安排专人开展相关内容宣传。现阶段不强行加入人工智能功能，后续数据和内容积累充分时，再探索基于兴趣分析的个性化剧本推荐。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、项目实施的可行性分析及具体实施方案 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 理论学习：围绕数据分析、用户行为理解和学习效果评价，学习提出可验证问题、选择指标；本项目以 “调研 — 开发 — 试用 — 评估” 为闭环，其能力与素质提升具有明确的学理支撑。其一，依据体验式学习理论，学习者在 “具体经验 — 反思观察 — 抽象概括 — 主动实践” 的循环中内化知识，本项目通过角色代入、线索阅读与推理讨论，使校史知识在体验中被主动建构，而非被动灌输；其二，依据情境学习理论，知识在真实情境中习得，剧本杀创设的历史情境可显著降低校史的理解与记忆门槛；其三，借鉴游戏化学习与自我决定理论，以悬疑、闯关、进度与协作满足用户的自主性、胜任感与归属感，激发其了解校史的内在动机；其四，项目本身作为一次项目式学习实践，使成员在真实工程任务中综合锻炼史料考据、内容创作、软件开发、团队协作与数据分析能力，实现 “做中学、用中评”。 - 内容与技术：从官方资料、正式出版物筛选故事，以问卷和纸面试玩确定范围；首版实现图文展示、角色与章节切换、答题反馈和进度保存，支持角色代入、线索阅读与推理讨论，形成可完整体验的剧本式互动流程。 组织与成本：10人团队分担内容、开发、调研测试和统筹；专业方向有电子信息、智能制造与机器人、光电及自动化、人工智能。利用现有设备、工具和学校问卷资源进行调研、开发、宣传。 - 理论实践结合：以试玩和原型验证方向，试用观察完成情况、卡关位置与反馈；以前后知识测验评价校史了解度变化。 - 时间轴：2026年11月至12月中旬研读校史、整理出处；2026年12月下旬至2027年1月开展调研与初步试玩；2027年2—3月开发并接入内容；2027年4月上半旬调试修复，下半旬内部试行、小范围测试并优化；2027年5月分析效果，完成演示与结题报告。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、项目实施的风险分析与控制 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 主要风险：内容吸引力和实际学习效果尚不确定；开发经验、账号及发布条件需要确认，史实与艺术加工边界需要着重区分。 - 应对方案：先调研了解同学们感兴趣的校史方向，以初步保证内容吸引性，后续以纸面试玩和简单原型进行学习效果的体验，再逐步开发。遇到技术问题时，先借助开发文档及AI辅助工具排查问题，必要时请教指导教师；对暂时无法解决的问题，适当收缩功能，优先完成完整体验流程。采用可核验资料，必要时请相关教师协助核实，并在发布艺术加工内容前征求其意见。提前确认账号与发布条件，确有必要的费用再核定。以小范围测试和前后测验证效果，如实说明样本与方法局限。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、项目的主要创新点，拟突破的重点和难点 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 创新点：将可核验的校史故事转化为剧本杀式互动内容，以微信小程序承载角色代入、线索阅读与推理讨论，探索贴近同学兴趣的校史学习形式。 重点：筛选同学感兴趣的校史故事，完成一套可从头到尾体验的互动内容，并通过调研、开发、试用和评估形成验证路径。 难点：在区分史实与艺术加工的基础上，兼顾内容吸引力与实际学习效果，并在开发能力与成本约束下保障体验流程完整。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、项目实施的预期成果以及成果评估 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预期成果：素材清单与内容构想、调研结果与首版范围、一套可完整体验的小程序原型、稳定的试用版本、测试记录及前后测数据、小程序演示与结题报告。 成果评估：前期调查同学的校史了解程度，以及对校史主题与体验形式的偏好；试用时观察完成情况、卡关位置并收集反馈；结束后通过简短的前后知识测验比较校史了解度变化，并说明样本与方法局限。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 经费预算 | 类别 |  |  | 金 额 | 备注（如有会议费、劳务费、培训费的请说明） |  |  |  |
|  | 印刷费 |  |  | 30元 | 用于必要的试玩材料打印，采用普通A4黑白双面，其余材料优先电子化 |  |  |  |
|  | 成果印制费 |  |  | 70元 | 用于结题阶段宣传单或三折页的印制，开展项目宣传与成果展示 |  |  |  |
|  | AI辅助开发服务费 |  |  | 500元 | 用于小程序开发、调试与测试所需的模型API调用或开发工具订阅；按实际购买方式择一核算，仅用于本项目 |  |  |  |
|  | 合 计 |  |  | 600 元 |  |  |  |  |
| 指导教师意见：同意立项 签名： 单位：信息与电子工程学院 日期：2026年10月25日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 评审小组意见： 负责人： 日期： |  |  |  |  |  |  |  |
| 浙江大学学生素质训练工作小组意见： 备案： 日期： |  |  |  |  |  |  |  |